## Slide 1
DOCUMENTO DE ESPECIFICAÇÃO
Termos de Referência
Plataforma Bué de Mestres — conclusão até piloto:
âmbito, requisitos, entregáveis, prazos e
critérios de aceitação.
Versão 1.0 · Outubro 2026 · a partir da análise do código e da documentação

## Slide 2
1. Objectivos e âmbulo
2 / 12
Termos de Referência · Bué de Mestres
• Objectivo geral: plataforma pronta para piloto numa cidade — pesquisa por proximidade, KYC, escrow e back-office.
• Eliminar as fragilidades críticas de segurança identificadas na análise de código.
• Ligar chat, orçamentos e pesquisa à base de dados (hoje em demonstração).
• Implementar despacho on-demand automático (atribuição por proximidade).
• Integrar pagamentos M-Pesa/e-Mola e fornecedor de KYC.
• Testes automatizados, documentação operacional e conformidade legal.
• Publicar nas lojas e arrancar o piloto.

## Slide 3
2. Âmbulo — inclui / exclui
3 / 12
Termos de Referência · Bué de Mestres
Inclui (resumo) | Exclui
Correcção das 3 críticas (rota /, admin, CSS) | Licenças e quotas cloud (Neon, Supabase…)
Sessão em todas as actions + RLS completa | Apps para tablet/wearables
Chat/orçamentos/pesquisa ligados à BD | Marketing e aquisição de clientes
Worker de despacho + crons | Constituição jurídica e contas comerciais
Pagamentos com webhook + KYC integrado | Reestruturação de identidade visual
Testes, SEO/PWA, páginas legais, docs | 
Garantia de 8 semanas + acompanhamento do piloto | 

## Slide 4
3. Requisitos — Segurança (R1 = piloto)
4 / 12
Termos de Referência · Bué de Mestres
ID | Requisito | Critério
RF-SEG-01/02/03 | Rota / única · admin protegido · CSS reposto | Build limpo; anónimo bloqueado; tokens completos
RF-SEG-04 | Sessão em todas as actions | Teste automatizado sem sessão = recusado
RF-SEG-05 | RLS completa | wallets, payments, payouts, KYC, messages
RF-SEG-06 | Webhook assinado | Replays rejeitados; idempotente
RF-SEG-07/08 | Rate limiting · /dev/design fora | Limites por IP/conta; rota inexistente em prod
RF-SEG-09/10 | Papéis staff + auditoria | Enum completo; ações sensíveis em audit_logs

## Slide 5
3. Requisitos — Cliente e Mestre
5 / 12
Termos de Referência · Bué de Mestres
Área | Requisitos principais (R1)
Cliente | Registo/entrada · pedidos (agendado e imediato) · chat · tracking em mapa · confirmar preço e conclusão · avaliações
Mestre | Activação de perfil · presença online < 5 s · ofertas de 60 s · proposta de preço · carteira e payouts · KYC guiado · push
Admin | Validação de pagamentos manuais · revisão de KYC · moderação de perfis
Despacho | Worker invoca nearby_providers() · raio configurável · expiração e re-oferta · crons monitorizados
Prioridade R2 | Planos/destaques/afiliados · favoritos e denúncias · tickets com SLA · relatórios · MFA e permissões
Não funcionais: < 2,5 s em 4G · 99,5% disponibilidade · OWASP Top 10 · WCAG AA · Android 10+/iOS 15+ · CI verde.

## Slide 6
5. Entregáveis
6 / 12
Termos de Referência · Bué de Mestres
# | Entregável | Formato
E1 | Código em master com histórico | Repositório Git
E2 | Migrações SQL documentadas | migrations/
E3 | APKs de piloto + EAS | Artefacto
E4 | Suíte de testes automatizados | Código + relatório
E5 | Docs: API, decisões, runbook | docs/
E6 | Manual operacional do back-office | Markdown/PDF
E7 | Relatórios de aceitação por fase | Documento
E8 | Plano de KPIs do piloto | Doc + dashboards
E9 | Relatório final + formação | Documento + sessão

## Slide 7
6. Cronograma — 8 fases / 15 semanas
7 / 12
Termos de Referência · Bué de Mestres
Fase | Conteúdo | Prazo
F1 Emergência | 3 críticas + sessão nas actions + papéis | Sem. 1–2
F2 Consolidação | RLS, webhook, chat/orçamentos/pesquisa, tabelas, push | Sem. 3–5
F3 Operação | Despacho on-demand, crons, relatórios, moderação | Sem. 6–8
F4 Dinheiro | Pagamentos + webhook, payouts, planos e afiliados | Sem. 9–10
F5 Confiança | KYC + revisão humana + denúncias | Sem. 11–12
F6 Qualidade | Testes E2E, segurança, SEO/PWA, legais | Sem. 13–14
F7 Entrega | APKs, manual, formação, relatório final | Sem. 15
F8 Garantia | Piloto acompanhado + correcções | +8 semanas
Marcos de pagamento (em contrato): F1 · F3 · F5 · F7 · fim de F8.

## Slide 8
7. Dependências e decisões externas
8 / 12
Termos de Referência · Bué de Mestres
# | Dependência | Bloqueia
D1 | Fornecedor de KYC contratado | F5
D2 | Contrato M-Pesa/e-Mola (ou modo manual) | F4
D3 | Comissões e preços finais | F4
D4 | Enquadramento legal da custódia de valores | Escrow real
D5 | Contas Google Play / Apple | F7
D6 | Dinheiro em mão no piloto (sim/não) | F3
D7 | Acesso a contas e secrets | F1
Risco regulatório: reter dinheiro de terceiros pode exigir entidade legal e conta de custódia. Até decisão: PAYMENT_PROVIDER=manual e piloto com montantes baixos.

## Slide 9
8–9. Governança, PI e garantia
9 / 12
Termos de Referência · Bué de Mestres
• Reunião semanal de estado (15 min) + relatório escrito por fase.
• master sempre compilável; lint + typecheck + testes antes de cada merge.
• Mudanças de âmbito registadas com impacto e aprovadas por escrito.
• Fase só aceite com relatório contra os critérios da secção 3.
• Bloqueios escalados em 48 h.
• Propriedade: 100% da entidade promotora, entregue continuamente no Git.
• Confidencialidade: credenciais nunca em código; dados de negócio protegidos.
• Garantia 8 semanas: crítico 24 h · alto 3 dias · médio 10 dias úteis.

## Slide 10
10. Critérios gerais de aceitação
10 / 12
Termos de Referência · Bué de Mestres
• ✓ Requisito verificado com o critério objectivo da secção 3.
• ✓ lint, typecheck e build de produção verdes.
• ✓ Testes automatizados correspondentes a passar.
• ✓ Sem regressão nos fluxos críticos: registo → pedido → despacho → pagamento → conclusão → avaliação.
• ✓ Migrações reproduzíveis em ambiente limpo.
• ✓ Documentação actualizada (docs/, README, runbook).
• ✓ Revisão de código aprovada e registada.
Uma entrega sem um destes pontos NÃO é aceite — e não desencadeia o marco de pagamento seguinte.

## Slide 11
Anexos — pendências e decisões
11 / 12
Termos de Referência · Bué de Mestres
Anexo A — pendências herdadas
• Críticas: rota /, admin sem porta, CSS truncado (F1).
• Altas: actions sem sessão, RLS parcial, jobs vs service_jobs (F1/F2).
• Médias: papéis staff, push partido, tudo em demonstração, zero testes, sem worker (F2/F3).
• Baixa: legais, SEO/PWA, /dev/design (F6).
Anexo B — decisões abertas
• Fornecedor de KYC (D1).
• Provedor de mapas e raio do piloto.
• Comissões (12/8/5%) e planos (500/1.500 MZN).
• Dinheiro em mão no piloto (D6).
• Entidade legal e contas M-Pesa/e-Mola (D2/D4).
• Contas Google Play e Apple (D5).

## Slide 12
EM UMA FRASE
Estes Termos de Referência transformam o projecto Bué de Mestres num contrato de conclusão: 12 áreas de requisitos com critérios objectivos, 9 entregáveis, 8 fases em 15 semanas, 7 dependências externas e uma definição de pronto que ninguém contesta.
Próximo passo: fechar as decisões D1–D7 com o proprietário, fixar montantes e datas em contrato, e arrancar pela Fase 1 (as 3 correcções críticas).